## Tabelle1
Gantt chart für das Studentische Projekt |  | Kalender Woche
Task / Deliverable | benötigte Ressourcen | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
Ausrüstung Fassen Plan fertig ausarbeiten | Webcam | bar: Kalender Woche 9
Kamera in Betrieb nehmen und in Python Anzeigen | Webcam & Laptop | bar: Kalender Woche 10
Bildvorverarbeitung, kontrast verbessern, klares erkennen der Wasserlinien | bar: Kalender Woche 11
Beginn Bildverarbeitung, erkennen der Flasche & Einzeichnen des Umrisses ins Livebild | bar: Kalender Woche 12 to Kalender Woche 13
Erkennen des Wasserstandes & Einzeichnen von diesem ins Livebild | bar: Kalender Woche 14 to Kalender Woche 15
Berechnen des Füllstandes in % Abhängig von der Flaschenhöhe in Pixel | bar: Kalender Woche 16
Detektieren des Flaschentyps & Volumenberechnung | bar: Kalender Woche 17 to Kalender Woche 18
Berechnen des Füllstandes in Liter | bar: Kalender Woche 19
Berechnen des Füllstandes in % Abhängig des Flaschenvollumens | bar: Kalender Woche 20
UI Verbesserungen | bar: Kalender Woche 21